# Утверждаю:

# Заведующая МБДОУ «Рачевский д/с»

# _______________   С.В.Джамалаева

# Дорожная карта по введению федерального

# государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ «Рачевский д/с»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Сентябрь 2013 г. | Руководитель ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Сентябрь 2013 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Заведующая ДОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | ИОП педагогических работников |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2013 | Заведующая ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при руководителе РОО, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Декабрь 2013 | Педагогический совет ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Декабрь 2013 | Заведующая ДОУ воспитатель | Осмысление содержания ФГОС | План мероприятий |
| 7 | Совещание при заведующей РОО «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | Декабрь 2013 | Заведующая РОО | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь .2014 | Заведующая ДОУ | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2014 | Заведующая ДОУ | Наличие ООП ДО | приказ |
| 10 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | Сентябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ | Наличие календарно-тематических планов | Протокол |
| 11 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Март 2014 г. | Заведующая ДОУ | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующая ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующая ДОУ | Диагностические материалы | План контроля |
| 14 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующая ДОУ |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующая ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заведующая ДОУ | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующая ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующая ДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующая ДОУ | Оснащенность необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующие ДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующая ДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 | Заведующая ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Сентябрь 2014 | Заведующая ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующая ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |